## ProjectSchedule
RITU WEB APP
CSE-311L PROJECT
Members: Farhan Ishrak Tahmid - 2031458642, Md Zaed Iqbal Khan - o18324, Absara Chowdhury - 9138274
|  |  | Project Start: | 2022-07-01
|  |  | Today: | 2022-06-29
|  |  | Display Week: | 1 |  |  | 2022-06-27 | [6 empty] | 2022-07-04 | [6 empty] | 2022-07-11 | [6 empty] | 2022-07-18 | [6 empty] | 2022-07-25 | [6 empty] | 2022-08-01 | [6 empty] | 2022-08-08 | [6 empty] | 2022-08-15
 | time axis 2022-06-27 to 2022-08-21
| TASK NAME AND DESCRIPTION | ASSIGNED TO | TASK PROGRESS | START DATE | END DATE | DAYS | time axis 2022-06-27 to 2022-08-21
BASIC DESIGN AND LEARNING
| LEARNING OF HTML CSS | All Group Members | 70% | 2022-07-01 | 2022-07-03 | 3
| BASIC FRONTEND SKELETON DESIGN | All Group Members | 60% | 2022-07-04 | 2022-07-09 | 6
| DJANGO-BASIC APPlICATION LAUNCHING AND LEARNING | All Group Members | 50% | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 6
| CONNECTION BETWEEN WEBPAGES VIA DJANGO AS BACKEND |  | 25% | 2022-07-10 | 2022-07-21 | 12
DATABASE DESIGN AND SETUP
| Task 1 |  | 50% | 2022-07-19 | 2022-08-08 | 21
| Task 2 |  | 50% | 2022-07-22 | 2022-08-14 | 24
| Task 3 |  |  | 2022-07-25 | 2022-08-20 | 27
| Task 4 |  |  | 2022-07-28 | 2022-08-26 | 30
| Task 5 |  |  | 2022-07-31 | 2022-09-01 | 33
Phase 3 Title
| Task 1 |  |  | 2022-08-06 | 2022-09-13 | 39
| Task 2 |  |  | 2022-08-09 | 2022-09-19 | 42
| Task 3 |  |  | 2022-08-12 | 2022-09-25 | 45
| Task 4 |  |  | 2022-08-15 | 2022-10-01 | 48
| Task 5 |  |  | 2022-08-18 | 2022-10-07 | 51
Phase 4 Title
| Task 1 |  |  | 2022-08-24 | 2022-10-19 | 57
| Task 2 |  |  | 2022-08-27 | 2022-10-25 | 60
| Task 3 |  |  | 2022-08-30 | 2022-10-31 | 63
| Task 4 |  |  | 2022-09-02 | 2022-11-06 | 66
| Task 5 |  |  | 2022-09-05 | 2022-11-12 | 69
Phase 5 Title
| Task 1 |  |  | 2022-09-11 | 2022-11-24 | 75
| Task 2 |  |  | 2022-09-14 | 2022-11-30 | 78
| Task 3 |  |  | 2022-09-17 | 2022-12-06 | 81
| Task 4 |  |  | 2022-09-20 | 2022-12-12 | 84
| Task 5 |  |  | 2022-09-23 | 2022-12-18 | 87
Note on H8: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.